## Mapa Obras _Completo_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: CABO DE SANTO AGOSTINHO					EXERCÍCIO:		2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CÂMARA DO CAB DE SANTO AGOSTINHO					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2014 à 31/12/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

			NADA CONSTA

					TOTAL=	R$ 0,00

					______________________________________

					=SOMA(R10:R15

## Mapa Obras _Saúde_
MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO					EXERCÍCIO:		2014
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA DE OBRAS					PERÍODO REFERENCIAL:			01/01/2014 à 31/12/2014

OBRA OU SERVIÇO					DESPESAS NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE / (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)

TP 003/2011	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO LOT. FREI DAMIÃO.	019/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.000.000,00	54.743,28	02.072.733/0001-67	GEMARC CONSTRUÇÕES LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	247.183,69	05/09/2012		7.559,79	44.90.51	127.132,38	38.803,36	165.935,74	173.495,54	EM ANDAMENTO
TP 005/2011	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO LOT. OSWALDO LIMA	019/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.000.000,00	93.269,18	13.378.482/0001-60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	290.143,24	05/09/2012		16.878,20	44.90.51	128.960,90	45.957,30	174.918,20	191.796,40	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT I	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE LAGOA FUNDA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51		39.133,25	39.133,25	39.133,25	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT II	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE MELANCIA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51		42.673,90	42.673,90	42.673,90	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT III	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE CAMPOS DO BORBA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51		40.281,46	40.281,46	40.281,46	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT IV	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE OLHO D'AGUA CERCADO	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51		38.795,98	38.795,98	38.795,98	EM ANDAMENTO
TP 005/2011	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO LOT. OSWALDO LIMA	019/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.000.000,00	93.269,18	13.378.482/0001-60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	290.143,24	05/09/2012		16.878,20	44.90.51	174.918,20	63.838,48	238.756,68	255.634,88	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT I	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE LAGOA FUNDA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51	39.133,25	44.430,65	83.563,90	83.563,90	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT II	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE MELANCIA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51	42.673,90	12.278,08	54.951,98	54.951,98	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT III	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE CAMPOS DO BORBA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51	40.281,46	41.796,98	82.078,44	82.078,44	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT IV	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE OLHO D'AGUA CERCADO	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51	38.795,98	14.858,83	53.654,81	53.654,81	EM ANDAMENTO
TP 005/2011	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADA NO LOT. OSWALDO LIMA	019/2011	MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.000.000,00	93.269,18	13.378.482/0001-60	ROGAN TRANSPORTES OBRAS E SERVIÇOS LTDA	S/N	05/03/2012	180 DIAS	290.143,24	05/09/2012		16.878,20	44.90.51	255.634,88	59.605,58	315.240,46	315.240,46	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT I	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE LAGOA FUNDA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N		90 DIAS					44.90.51	39.133,25	44.430,65	83.563,90	83.563,90	EM ANDAMENTO
TP 001/2013 LOT II	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE MELANCIA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	20/11/2013	90 DIAS	114.000,88	20/02/2014	210 DIAS		44.90.51	42.673,90	70.912,85	113.586,75	113.586,73	CONCLUIDO
TP 001/2013 LOT III	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE CAMPOS DO BORBA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	20/11/2013	90 DIAS	97.583,11	20/02/2014	210 DIAS		44.90.51	48.407,44	43.938,95	92.346,39	92.346,39	CONCLUIDO
TP 001/2013 LOT IV	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE OLHO D'AGUA CERCADO	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	20/11/2013	90 DIAS	100.334,82	20/02/2014	210 DIAS		44.90.51	51.002,13	48.080,74	99.082,87	99.082,87	CONCLUIDO
TP 001/2013 LOT I	REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA COMUNIDADE LAGOA FUNDA	xxx	MINISTÉRIO DA SAÚDE	xxx	xxx	09.084.085/0001-08	LETTAL CONSTRUÇÕES	S/N	20/11/2013	90 DIAS	95.662,25	20/02/2014	210 DIAS	1.641,01	44.90.51	53.992,08	43.311,09	97.303,17	97.303,26	CONCLUÍDO
					TOTAL=	733.128,13

					______________________________________
					SEVERINO MOACYR FERREIRA DOS SANTOS
					SECRETÁRIO DE OBRAS

## LEGENDA
LEGENDA:

(*)	Preenchimento obrigatório por toda Unidade que execute Obras ou Serviços de Engenharia;
(1)	Unidade Gestora (Prefeituras, Secretarias Municipais, Empresas Públicas, Autarquias etc.);
(2)	Exercício Financeiro;
(3)	Órgão ou entidade com competência para autorizar despesas ou empenhar;
(4)	Período a que se referem as informações;
(5)	Número da licitação em série anual. Inserir antes do número a referência da modalidade da licitação (Concorrência-CC; Tomada de Preços-TP; Convite-CV; na hipótese de ocorrência de Dispensa de icitação-DP ou Inexigibilidade-IN) e após o número (três dígitos), a referência ao ano (quatro dígitos) da licitação/dispensa/inexigibilidade. Exemplos: CC010/2005 (Concorrência de número 10 ocorrida em 2005), DP011/2004 (Dispensa de licitação de número 11 ocorrida em 2004);
(6)	Identificação, de forma clara e concisa, da obra, serviço (material, mão-de-obra, equipamentos) ou aquisição de materiais. Deverão estar relacionadas todas as obras e serviços de engenharia realizados no exercício, de forma direta ou indireta, incluídos os serviços relativos a limpeza urbana, assessorias técnicas, iluminação pública;
(7)	Nº do Covênio (se houver);
(8)	Nome do órgão Concedente. Exemplos: Ministério da Educação, Secretaria de Infra-estrutura do Governo do Estado;
(9)	Valor do repasse;
(10)	Valor da contrapartida
(11)	CNPJ da empresa contratada para execução dos serviços;
(12)	Razão Social da empresa contratada para execução dos serviços;
(13)	Número do contrato e a referência ao ano da contratação. Exemplo: 15/2004 (contrato de número 15 do ano de 2004);
(14)	Data da Ordem de Serviço ou do efetivo início da obra;
(15)	Prazo previsto no termo de contrato, ou documento equivalente, para execução das obras e serviços;
(16)	Valor contratado para execução da obra/serviço;
(17)	No caso de obras/serviços concluídos/paralisados deverá ser informada a data de conclusão/paralisação;
(18)	Prazo total aditado (considerando todos os aditivos de prazo para a obra/serviço);
(19)	Valor aditado acumulado (somatório de todos os aditivos para a obra/serviço);
(20)	Codificação das despesas conforme portaria 163/2001 da STN e da SOF. Exemplos: 4.4.90.51 (Obras); 3.3.90.39 (Limpeza Urbana);
(21)	Somatório dos boletins de medição, relativos aos serviços executados no exercício (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(22)	Somatório dos valores pagos no período, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(23)	Somatório dos valores pagos no exercício, relativos à obra/serviços (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(24)	Somatório dos valores pagos no transcorrer da obra/serviço desde o seu início (despesas orçamentárias e extra-orçamentárias/restos a pagar);
(25)	Situação que se encontra a obra ou serviço: em andamento, concluída, paralisada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando: há previsão de reinício e não houve distrato contratual) ou inacabada (assim denominada a obra não concluída e paralisada quando (e/ou): não há previsão de reinício; já houve distrato; contrato já encerrado). Obras paralisadas ou inacabadas deverão constar da relação mesmo que não tenham despesas no exercício;
(26)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pelo preenchimento da ficha;
(27)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Responsável pela unidade definida no campo (1);
(28)	Deverá ser colocado o nome legível, o CPF e o cargo/função do Ordenador de Despesa (Prefeitos, Secretários, etc.).